## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ - 01.613.233/0001-22 PRAÇA SANTANA, N° 18 - CENTRO, CEP: 35.323-000 - FONE: (33) 3325-1465
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal De Imbé De Minas - MG | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Construção De Ponte - Córrego Barra Do Imbé e Rio Preto | [5 empty] | DATA: 03/11/2022
LOCAL: Estrada Vicinal, Zona Rural - CEP 35.323-000 - Imbé De Minas /MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA Região Leste - Com Desoneração / Julho - 2022 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) Meses |  |  |  |  | ISS | 3% | BDI | 28.6%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ CDI | PREÇO TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PONTE CÓRREGOS BARRA DO IMBÉ E RIO PRETO | [5 empty] | VALOR TOTAL |  | 595846.8347
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 42232.8599
1.1 | SETOP | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UM | 1 | 1224.69 | 1574.9513 | 1574.9513
1.2 | SETOP | ED-51006 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | VB | 1 | 731.85 | 941.1591 | 941.1591
1.3 | SETOP | ED-51007 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 60 | 78.67 | 101.1696 | 6070.1772
1.4 | SETOP | ED-50703 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | M² | 75.6 | 2.48 | 3.1893 | 241.1096
1.5 | SETOP | ED-50424 | TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEÍCULOS | M² | 75.6 | 66.95 | 86.0977 | 6508.9861
1.6 | SETOP | RO-41602 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO | M³ | 75.6 | 186.24 | 239.5046 | 18106.5508
1.7 | SETOP | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UM | 1 | 6835.09 | 8789.9257 | 8789.9257
2 |  |  | TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 8511.7074
2.1 | SETOP | ED-51114 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H > 5,00 M | M³ | 89.6 | 20.49 | 26.3501 | 2360.9725
2.2 | SETOP | RO-41337 | TRANSPORTEDEMATERIALDEJAZIDAPARACONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 896 | 2.16 | 2.7778 | 2488.873
2.3 | SETOP | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 74.6 | 38.17 | 49.0866 | 3661.8619
3 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 837.078
3.1 | SETOP | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 75.6 | 8.61 | 11.0725 | 837.078
4 |  |  | FUNDAÇÃO ( INFRAESTRUTURA) |  |  |  |  | 120882.4182
4.1 | SETOP | ED-49720 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM | VB | 1 | 9409.5 | 12100.617 | 12100.617
4.2 | SETOP | ED-49729 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 17 x 17 CM/35T | M | 60 | 151.26 | 194.5204 | 11671.2216
4.3 | SETOP | ED-48296 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | KG | 350 | 12.37 | 15.9078 | 5567.737
4.4 | SETOP | RO-44908 | ENSECADEIRADEESTACASPRANCHA(EXECUÇÃO,INCLUINDOOFORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 52 | 281.55 | 362.0733 | 18827.8116
4.5 | SETOP | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 41.6 | 57.7 | 74.2022 | 3086.8115
4.6 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 2600 | 12.81 | 16.4737 | 42831.516
4.7 | SETOP | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 35 | 595.35 | 765.6201 | 26796.7035
5 |  |  | ESTRUTURA ( MESO ESTRUTURA) |  |  |  |  | 133879.4801
5.1 | SETOP | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M | 200 | 56.01 | 72.0289 | 14405.772
5.2 | SETOP | RO-41544 | CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | 10 | 59.26 | 76.2084 | 762.0836
5.3 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 4650 | 12.81 | 16.4737 | 76602.519
5.4 | SETOP | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 55 | 595.35 | 765.6201 | 42109.1055
6 |  |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA) |  |  |  |  | 287043.0292
6.1 | SINAPI | 100763 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 03 VIGAS METÁLICAS PARA PONTE W 610x140 -18m | KG | 10800 | 15.06 | 19.3672 | 209165.328
6.2 | SETOP | RO-41544 | CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | 135 | 59.26 | 76.2084 | 10288.1286
6.3 | SETOP | RO-41443 | ANDAIME SUSPENSO COM PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) | M² | 75.6 | 75.24 | 96.7586 | 7314.9532
6.4 | SETOP | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 2200 | 12.88 | 16.5637 | 36440.096
6.5 | SETOP | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 21.6 | 595.35 | 765.6201 | 16537.3942
6.6 | SETOP | RO-41582 | APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) | DM3 | 9.9 | 119.96 | 154.2686 | 1527.2587
6.7 | SETOP | ED-50936 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 36 | 105.5 | 135.673 | 4884.228
6.8 | SETOP | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 36 | 19.13 | 24.6012 | 885.6425
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2460.262
7.1 | SETOP | ED-50459 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 149.4 | 9.84 | 12.6542 | 1890.5435
7.2 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 75.6 | 5.86 | 7.536 | 569.7186
Observações:
| LUCAS DA FONSECA FURTADO |  |  | 201.358 / D - MG
| Engenheiro Civil Responsável Técnico Pela Elaboração Da Planilha |  |  | CREA
| JOÃO BATISTA DA CRUZ |  |  | 982.056.416-68
| Prefeito Municipal |  |  | CPF

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ - 01.613.233/0001-22 PRAÇA SANTANA, N° 18 - CENTRO, CEP: 35.323-000 - FONE: (33) 3325-1465
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal De Imbé De Minas - MG |  | VALOR DA OBRA: |  | 595846.8347 |  |  | DATA: 03/11/2022
OBRA: Construção De Ponte - Córrego Barra Do Imbé e Rio Preto |  | LOCAL: Estrada Vicinal, Zona Rural - CEP 35.323-000 - Imbé De Minas /MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 (três) Meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1° QUINZENA | 2° QUINZENA | 3° QUINZENA | 4° QUINZENA | 5° QUINZENA | 6° QUINZENA
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 7.088% | 100%
|  | Financeiro | 42232.8599 | 42232.8599
2 | TERRAPLANAGEM E TRABALHOS EM TERRA | Físico % | 1.429% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 8511.7074 | 4255.8537 | 4255.8537
3 | LOCAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0.1405% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 837.078 | 418.539 | 418.539
4 | FUNDAÇÃO ( INFRAESTRUTURA) | Físico % | 20.29% | 40% | 40% | 10% | 10%
|  | Financeiro | 120882.4182 | 48352.9673 | 48352.9673 | 12088.2418 | 12088.2418
5 | ESTRUTURA ( MESO ESTRUTURA) | Físico % | 22.47% | 10% | 10% | 40% | 40%
|  | Financeiro | 133879.4801 | 13387.948 | 13387.948 | 53551.792 | 53551.792
6 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES (SUPER ESTRUTURA) | Físico % | 48.17% |  |  | 15% | 15% | 35% | 35%
|  | Financeiro | 287043.0292 |  |  | 43056.4544 | 43056.4544 | 100465.0602 | 100465.0602
7 | SERVIÇOS FINAIS | Físico % | 0.4129% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 2460.262 |  |  |  |  | 1230.131 | 1230.131
TOTAL |  | Físico % | 100% | 18.23% | 11.15% | 18.24% | 18.24% | 17.07% | 17.07% | 100%
|  | Financeiro | 595846.8347 | 108648.1678 | 66415.308 | 108696.4882 | 108696.4882 | 101695.1912 | 101695.1912 | 595846.8347
Observações:
| LUCAS DA FONSECA FURTADO |  | 201.358 / D - MG
| Engenheiro Civil Responsável Técnico Pela Elaboração Da Planilha |  | CREA
| JOÃO BATISTA DA CRUZ |  | 982.056.416-68
| Prefeito Municipal |  | CPF