## PLAN ORÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ - 01.613.233/0001-22 PRAÇA SANTANA, N° 18 - CENTRO, CEP: 35.323-000 - FONE: (33) 3325-1465
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS |  |  |  | DATA: 04/02/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA, Nº 231, CENTRO - IMBÉ DE MINAS, MINAS GERAIS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | Adotado BDI "CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO LESTE 10/2021 COM DESONERAÇÃO |  | ISS 3,00%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO LESTE 10/2021 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 28.09%
ITEM | FONTE | CDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
-
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3138.88
1.1 | SEINFRA | ED-50154 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 | u | 1 | 1685.11 | 2158.46 | 2158.46
1.2 | SEINFRA | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 98.9325 | 7.74 | 9.91 | 980.42
2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 3216.71
2.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 20.109 | 50.72 | 64.97 | 1306.48
2.2 | SEINFRA | ED-51099 | COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 24.54 | 38.26 | 49.01 | 1202.71
2.3 | SEINFRA | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 10.89 | 50.72 | 64.97 | 707.52
3 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 63829.89
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE
3.1.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.227 | 389.56 | 498.99 | 612.26
3.1.2 | SEINFRA | ED-8571 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.63 | 59.25 | 75.89 | 47.81
3.1.3 | SEINFRA | ED-49790 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 4.086 | 604.25 | 773.98 | 3162.48
3.1.4 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 326.88 | 12.21 | 15.64 | 5112.4
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
3.2.1 | SEINFRA | ED-49790 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3.906 | 604.25 | 773.98 | 3023.17
3.2.2 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 312.48 | 12.21 | 15.64 | 4887.19
3.3 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
3.3.1 | SEINFRA | ED-8398 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 93.976 | 64.15 | 82.17 | 7722.01
3.3.2 | SEINFRA | ED-49622 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 12.0218 | 629.25 | 806.01 | 9689.69
3.3.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 961.744 | 12.21 | 15.64 | 15041.68
3.4 |  |  | LAJES DE TETO
3.4.1 | SEINFRA | ED-50261 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M | m² | 98.9325 | 101.96 | 130.6 | 12920.58
3.4.2 | SEINFRA | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m²Xmês | 98.9325 | 12.71 | 16.28 | 1610.62
4 |  |  | VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 139113.89
4.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS
4.1.1 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 172.0316 | 51.15 | 65.52 | 11271.51
4.1.2 | SEINFRA | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 26.613 | 36.97 | 47.35 | 1260.13
4.1.3 | SEINFRA | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | m² | 507.293 | 10.08 | 12.91 | 6549.15
4.1.4 | SEINFRA | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 507.293 | 30.16 | 38.63 | 19596.73
4.1.5 | SEINFRA | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 85.92 | 9.37 | 12 | 1031.04
4.1.6 | SEINFRA | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 85.92 | 24.89 | 31.88 | 2739.13
4.2 |  |  | PISOS
4.2.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.5776 | 389.56 | 498.99 | 1286.2
4.2.2 | SEINFRA | ED-48300 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR) | kg | 127.1616 | 15.8 | 20.24 | 2573.75
4.2.3 | SEINFRA | ED-49622 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.296 | 629.25 | 806.01 | 3462.62
4.2.4 | SEINFRA | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m² | 85.92 | 26.51 | 33.96 | 2917.84
4.2.5 | SEINFRA | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 85.92 | 78.72 | 100.83 | 8663.31
4.2.6 | SEINFRA | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PE IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 60.55 | 10.17 | 13.03 | 788.97
4.2.7 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 25.56 | 61.81 | 79.17 | 2023.59
4.2.8 | SEINFRA | ED-50551 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m² | 3.24 | 57.61 | 73.79 | 239.08
4.2.9 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 20.25 | 54.73 | 70.1 | 1419.53
4.3 |  |  | PINTURA
4.3.1 | SEINFRA | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS(3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 481.733 | 15.16 | 19.42 | 9355.25
4.3.2 | SEINFRA | ED-50454 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 85.92 | 17.01 | 21.79 | 1872.2
4.4 |  |  | COBERTURA
4.4.1 | SEINFRA | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | m² | 91.5275 | 71.37 | 91.42 | 8367.44
4.4.2 | SEINFRA | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM | m² | 91.5275 | 73.77 | 94.49 | 8648.43
4.4.3 | SEINFRA | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m² | 52.15 | 53.88 | 69.01 | 3598.87
4.4.4 | SEINFRA | ED-50681 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 70 CM | m | 57.05 | 49.67 | 63.62 | 3629.52
4.4.5 | SEINFRA | ED-50652 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.22 GSG,DESENVOLVIMENTO= 75 CM | m | 17.15 | 83.39 | 106.81 | 1831.79
4.4.6 | SEINFRA | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | u | 6 | 34.87 | 44.66 | 267.96
4.4.7 | SEINFRA | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 20.4 | 76.86 | 98.45 | 2008.38
4.5 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS
4.5.1 | SEINFRA | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 1.81 | 247.28 | 316.74 | 573.3
4.5.2 | SEINFRA | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 2.07 | 244.5 | 313.18 | 648.28
4.6 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
4.6.1 | SEINFRA | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | m² | 12.4944 | 350.83 | 449.38 | 5614.73
4.6.2 | SEINFRA | ED-48235 | ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO, 8X10X20CM, TIPO CAPELINHA, JUNTAS DE 15 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 1.386 | 1287.02 | 1648.54 | 2284.88
4.6.3 | SEINFRA | ED-51157 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 12.4944 | 135.56 | 173.64 | 2169.53
4.6.4 | SEINFRA | ED-48162 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO) | u | 4 | 224.96 | 288.15 | 1152.6
4.6.5 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | u | 2 | 99.88 | 127.94 | 255.88
4.6.6 | SEINFRA | ED-48167 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | u | 2 | 238.62 | 305.65 | 611.3
4.6.7 | SEINFRA | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 1.17 | 319.62 | 409.4 | 479
4.6.8 | SEINFRA | ED-48180 | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | u | 2 | 145.38 | 186.22 | 372.44
4.6.9 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | u | 2 | 38.07 | 48.76 | 97.52
4.6.10 | SEINFRA | ED-50281 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | u | 2 | 289.61 | 370.96 | 741.92
4.6.11 | SEINFRA | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | u | 2 | 62.52 | 80.08 | 160.16
4.6.12 | SEINFRA | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 330.28 | 423.06 | 423.06
4.6.13 | SEINFRA | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 2 | 102.07 | 130.74 | 261.48
4.6.14 | SEINFRA | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 68.1 | 87.23 | 87.23
4.6.15 | SEINFRA | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 56.08 | 71.83 | 71.83
4.6.16 | SEINFRA | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | u | 1 | 330.85 | 423.79 | 423.79
4.6.17 | SEINFRA | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | u | 1 | 684.07 | 876.23 | 876.23
4.6.18 | SEINFRA | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | u | 2 | 441.3 | 565.26 | 1130.52
4.6.19 | SEINFRA | ED-51151 | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM | u | 2 | 214.29 | 274.48 | 548.96
4.6.20 | SEINFRA | ED-49607 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 60 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | u | 1 | 712.82 | 913.05 | 913.05
4.6.21 | SEINFRA | ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | u | 2 | 720.48 | 922.86 | 1845.72
4.6.22 | SEINFRA | ED-49604 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | u | 2 | 720.48 | 922.86 | 1845.72
4.6.23 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 25.2 | 18.55 | 23.76 | 598.75
4.6.24 | SEINFRA | ED-50979 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | m² | 20.815 | 287.65 | 368.45 | 7669.29
4.6.25 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 54.1244 | 26.75 | 34.26 | 1854.3
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 16365.52
5.1 | SEINFRA | ED-13345 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 10 | 57.83 | 74.07 | 740.7
5.2 | SEINFRA | ED-13354 | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 11 | 72.48 | 92.84 | 1021.24
5.3 | SEINFRA | ED-49344 | INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, SEM PLACA | u | 4 | 10.07 | 12.9 | 51.6
5.4 | SEINFRA | ED-49362 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | u | 3 | 21.53 | 27.58 | 82.74
5.5 | SEINFRA | ED-49368 | INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | u | 1 | 31.25 | 40.03 | 40.03
5.6 | SEINFRA | ED-49530 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA | u | 19 | 19.22 | 24.62 | 467.78
5.7 | SEINFRA | ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | u | 21 | 103.54 | 132.62 | 2785.02
5.8 | SEINFRA | ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 8 | 191.59 | 245.41 | 1963.28
5.9 | SEINFRA | ED-50232 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 19 | 241.7 | 309.59 | 5882.21
5.11 | SEINFRA | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | u | 2 | 18.09 | 23.17 | 46.34
5.12 | SEINFRA | ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | u | 2 | 18.09 | 23.17 | 46.34
5.13 | SEINFRA | ED-49234 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | u | 1 | 18.09 | 23.17 | 23.17
5.14 | SEINFRA | ED-49237 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | u | 1 | 22.87 | 29.29 | 29.29
5.15 | SEINFRA | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | u | 1 | 128.8 | 164.98 | 164.98
5.16 | SEINFRA | ED-49527 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | u | 1 | 246.32 | 315.51 | 315.51
5.17 | SEINFRA | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | u | 1 | 2112.02 | 2705.29 | 2705.29
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 7103.98
6.1 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | u | 7 | 106.45 | 136.35 | 954.45
6.2 | SEINFRA | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | u | 3 | 55.51 | 71.1 | 213.3
6.3 | SEINFRA | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | u | 1 | 20.31 | 26.02 | 26.02
6.4 | SEINFRA | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | u | 1 | 13.23 | 16.95 | 16.95
6.5 | SEINFRA | ED-50303 | TORNEIRA DE BÓIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | u | 1 | 38.64 | 49.49 | 49.49
6.6 | SEINFRA | ED-49937 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | u | 1 | 1125.88 | 1442.14 | 1442.14
6.7 | SEINFRA | ED-15204 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | u | 1 | 290.46 | 372.05 | 372.05
6.8 | SEINFRA | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | u | 2 | 255.4 | 327.14 | 654.28
6.9 | SEINFRA | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | u | 4 | 133.05 | 170.42 | 681.68
6.10 | SEINFRA | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | u | 4 | 193.25 | 247.53 | 990.12
6.11 | SEINFRA | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 | 23.9 | 30.61 | 306.1
6.12 | SEINFRA | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | u | 1 | 61.74 | 79.08 | 79.08
6.13 | SEINFRA | ED-50009 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | u | 4 | 59.39 | 76.07 | 304.28
6.14 | SEINFRA | ED-49887 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | u | 2 | 395.83 | 507.02 | 1014.04
7 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 644.05
7.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 98.9325 | 5.08 | 6.51 | 644.05
233412.92
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  |  | LUCAS DA FONSECA FURTADO |  |  | JOÃO BATISTA DA CRUZ
|  |  | Engenheiro Civil CREA nº 201.358/D-MG |  |  | Prefeito Municipal De Imbé De Minas

## MM CALC
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ - 01.613.233/0001-22 PRAÇA SANTANA, N° 18 - CENTRO, CEP: 35.323-000 - FONE: (33) 3325-1465
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS |  |  |  | DATA: 04/02/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA, Nº 231, CENTRO - IMBÉ DE MINAS, MINAS GERAIS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | FÓRMULA/MEMÓRIA
-
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-50154 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M ) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO AFIXADAS COM REBITES 410 E PARAFUSOS 3/8, EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRIJECIDA E METALON 20MMX20MM,334 | u | 1 | uma unidade
1.2 | SEINFRA | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 98.9325 | 6,45 X 6,45 + 3,90 X (10,35 - 1,05) + 3,90 X (6,45 - 1,05) - conforme projeto arquitetônico
2 |  |  | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 20.109 | (0,80 X 0,80 X 1,35 X 18) - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das sapatas + + (((6,05 - 0,30 - 0,10) + 6,05 + (6,05 - 0,15 -0,30) + (6,05 - 0,10 - 0,40 - 0,10) + (6,05 - 0,15) + (6,05 - 0,10 - 0,40))X 0,35 X 0,15) - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame e de ligação da sala de fisioterapia comum + + (((3,70 - 0,10 - 0,10) + (3,70 - 0,10) + 3,70 + (3,70 - 0,20) + (5,40 + 3,70 - 0,15 -0,15 - 0,40)) X 0,35 X 0,15) - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame e de ligação da sala de fisioterapia reservada e do hall + + (((3,90 - 0,15) X 3) + (5,40 - 0,15 - 0,20) + (5,40 - 0,40 - 0,30 - 0,30) + (1,90 X 2) + (1,80 X 3)) X 0,35 X 0,15) - volume geométrico inclusive 5cm de lastro das vigas baldrame e de ligação da circulação, copa, DML e ISs
2.2 | SEINFRA | ED-51099 | COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 95% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 24.54 | 0,80 X 0,80 X 18 - área do fundo das sapatas + + (6,05 - 0,30 - 0,10) + 6,05 + (6,05 - 0,15 -0,30) + (6,05 - 0,10 - 0,40 - 0,10) + (6,05 - 0,15) + (6,05 - 0,10 - 0,40) X 0,15 - área do fundo das vigas baldrame e de ligação da sala de fisioterapia comum + + (3,70 - 0,10 - 0,10) + (3,70 - 0,10) + 3,70 + (3,70 - 0,20) + (5,40 + 3,70 - 0,15 -0,15 - 0,40) X 0,15 - área do fundo das vigas baldrame e de ligação da sala de fisioterapia reservada e do hall + + (((3,90 - 0,15) X 3 UN) + (5,40 - 0,15 - 0,20) + (5,40 - 0,40 - 0,30 - 0,30) + (1,90 X 2) + (1,80 X 3)) X 0,15 - área do fundo das vigas baldrame e de ligação da circulação, copa, DML e ISs
2.3 | SEINFRA | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 10.89 | volume total de escavação deduzidos os volumes do lastro de concreto magro + o volume do concreto das estruturas de fundação (sapatas + arranques dos pilares + vigas de fundação)
3 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
3.1 |  |  | FUNDAÇÃO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE
3.1.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1.227 | 0,80 X 0,80 X 18 X 0,05 - a aplicar no fundo das sapatas + + (6,05 - 0,30 - 0,10) + 6,05 + (6,05 - 0,15 -0,30) + (6,05 - 0,10 - 0,40 - 0,10) + (6,05 - 0,15) + (6,05 - 0,10 - 0,40) X 0,15 X 0,05 - a aplicar no fundo das vigas baldrame e de ligação da sala de fisioterapia comum + + (3,70 - 0,10 - 0,10) + (3,70 - 0,10) + 3,70 + (3,70 - 0,20) + (5,40 + 3,70 - 0,15 -0,15 - 0,40) X 0,15 X 0,05 - a aplicar no fundo das vigas baldrame e de ligação da sala de fisioterapia reservada e do hall + + (((3,90 - 0,15) X 3 UN) + (5,40 - 0,15 - 0,20) + (5,40 - 0,40 - 0,30 - 0,30) + (1,90 X 2) + (1,80 X 3)) X 0,15 X 0,05 - a aplicar no fundo das vigas baldrame e de ligação da circulação, copa, DML e ISs
3.1.2 | SEINFRA | ED-8571 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 0.63 | ((0,15 X 0,30 X 12 UN) + (0,15 X 0,40 X 6 UN)) X 0,70 de altura - arranques dos pilares
3.1.3 | SEINFRA | ED-49790 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 4.086 | (0,80 X 0,80 X 0,30) X 18 UN - volume das sapatas + + ((0,15 X 0,30 X 12 UN) + (0,15 X 0,40 X 6 UN)) X 0,70 de altura - arranques dos pilares
3.1.4 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 326.88 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura) -
3.2 |  |  | FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
3.2.1 | SEINFRA | ED-49790 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 3.906 | (6,05 - 0,30 - 0,10) + 6,05 + (6,05 - 0,15 -0,30) + (6,05 - 0,10 - 0,40 - 0,10) + (6,05 - 0,15) + (6,05 - 0,10 - 0,40) X 0,30 X 0,15 - volume geométrico das vigas baldrame e de ligação da sala de fisioterapia comum + + (3,70 - 0,10 - 0,10) + (3,70 - 0,10) + 3,70 + (3,70 - 0,20) + (5,40 + 3,70 - 0,15 -0,15 - 0,40) X 0,30 X 0,15 - volume geométrico das vigas baldrame e de ligação da sala de fisioterapia reservada e do hall + + (((3,90 - 0,15) X 3 UN) + (5,40 - 0,15 - 0,20) + (5,40 - 0,40 - 0,30 - 0,30) + (1,90 X 2) + (1,80 X 3)) X 0,30 X 0,15 - volume geométrico das vigas baldrame e de ligação da circulação, copa, DML e ISs
3.2.2 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 312.48 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura)
3.3 |  |  | SUPERESTRUTURA - PILARES E VIGAS
3.3.1 | SEINFRA | ED-8398 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 93.976 | (((6,45 + 6,05) X 4) + (6,45 X 3)+ (0,15 X 2)) X 0,30 - área de forma das faces laterais das vigas da sala de fisioterapia comum + + ((3,70 X 6) + (3,90 + 3,90 + 9,10)) X 0,30 - área de forma das faces laterais das vigas da sala de fisioterapia reservada e do hall + + ((3,70 X 2) + 5,40 + (3,15 X 2) + (1,75 X 2) + (1,80 X 4) + (1,75 X 6) + 1,80 + 1,00 + 2,00) X 0,30 - área de forma das faces laterais das vigas da circulação, copa, DML e ISs + ((0,15 + 0,15 + 0,30 + 0,30) X 2,52 de altura X 12 UN) + ((0,15 + 0,15 + 0,40 + 0,40) X 4,15 de altura X 5 UN) - área de forma dos pilares
3.3.2 | SEINFRA | ED-49622 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 12.0218 | ((6,45 X 0,15 X 0,30 X 2 UN + (6,05 X 0,15 X 0,30 X 2 UN) + 6,45 X 0,15 X 0,30 X 2 UN - volume das vigas da sala de fisioterapia comum + + ((3,70 X 0,15 X 0,30) X 4 UN) + (9,10 X 0,15 X 0,30) - volume das vigas da sala de fisioterapia reservada e do hall + + ((3,70 X 0,15 X 0,30) X 2 UN) + (5,40 X 0,15 X 0,30) + (5,00 X 0,15 X 0,30) + (1,75 X 0,15 X 0,30 X 2 UN) + (1,80 X 0,15 X 0,30) - volume das vigas da circulação, copa, DML e ISs + (0,15 X 0,30 X 2,52 de altura X 12 UN) + (0,15 X 0,40 X 4,15 de altura X 5 UN) - volume dos pilares
3.3.3 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | kg | 961.744 | volume de concreto X 80 kg/m³ (taxa de armadura) -
3.4 |  |  | LAJES DE TETO
3.4.1 | SEINFRA | ED-50261 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M | m² | 98.9325 | 6,45 X 6,45 + 3,90 X (10,35 - 1,05) + 3,90 X (6,45 - 1,05) - conforme projeto arquitetônico
3.4.2 | SEINFRA | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m²Xmês | 98.9325 | 6,45 X 6,45 + 3,90 X (10,35 - 1,05) + 3,90 X (6,45 - 1,05) - conforme projeto arquitetônico
4 |  |  | VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS
4.1 |  |  | ALVENARIAS/REVESTIMENTOS
4.1.1 | SEINFRA | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 172.0316 | (((6,10 - 0,30 - 0,20) X ((3,70 - 0,30 + 4,75 - 0,30) / 2)) X 2 UN - ((1,40 X 2,10) + (0,28 X 1,88 X 9) + (0,80 X 2,10)) - alvenarias da sala de fisioterapia comum deduzidos os vãos das portas e janelas + + ((6,45 - 0,30 - 0,30 - 0,40) X (3,70 - 0,30) - (0,28 X 1,88 X 8) - alvenaria da sala de fisioterapia comum deduzidos os vãos das janelas + + ((6,45 - 0,15 - 0,30 - 0,30 - 0,40) X (4,75 - 0,30 - 0,30) - ((0,90 + 2,05 + 2,30) X 0,20)) - alvenaria da sala de fisioterapia comum deduzidos os vãos dos tijolos de vidro + + ((3,90 - 0,30 - 0,10) + (3,90 - 0,30) + (5,40 - 0,15 - 0,15 - 0,40)) X 2,58) - (0,28 X 1,88 X 4) - alvenarias da sala de fisioterapia reservada e hall deduzidos os vãos das janelas + + ((3,90 - 0,15) + (5,40 - 0,30 - 0,30 - 0,40)) X 2,58) - (1,20 X 0,60 X 2) - alvenarias da circulação, copa, DML e ISs deduzidos os vãos das janelas + + (3,90 X 0,90) X 2 UN + (5,00 X 0,90) X 2 UN + (4,90 X 1,95) X 4 - alvenarias das platibandas da sala de fisioterapia reservada, hall, circulação, copa DML e ISs
4.1.2 | SEINFRA | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 26.613 | (5,05 + 3,70 + 1,75 + 1,75 + 1,80) X 2,58 - alvenaria da circulação, copa, DML e ISs - - ((0,90 X 2,10 X 2) + (0,80 X 2,10) + (0,60 X 2,10) + (1,00 X 2,58) + (1,68 X 0,20)) - dedução dos vãos de 2 P4, 1 P3, 1 P5, vão da circulação e tijolos de vidro da IS MASC.
4.1.3 | SEINFRA | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | m² | 507.293 | ((6,10 X ((3,70 + 4,75) / 2)) X 2 UN + (6,45 X 3,70) + (6,45 X 4,75) - (1,40 X 2,10 - 2)) X 2 faces - paredes da sala de fisioterapia comum (já deduzida a área da porta P2 que excede a 2 m² + + (3,90 + 3,90 + 5,40) X 2,58 X 2 faces - paredes da sala de fisioterapia reservada e hall deduzidos os vãos das janelas + + (3,90 + 5,40) X 2,58 X 2 faces - paredes da circulação, copa, DML e ISs + + (3,90 X 0,90) X 2 UN + (5,00 X 0,90) X 2 UN + (4,90 X 1,95) X 4 UN X 2 faces- paredes das platibandas da sala de fisioterapia reservada, hall, circulação, copa DML e ISs + + (5,05 + 3,70 + 1,75 + 1,75 + 1,80) X 2,58 X 2 faces - paredes da circulação, copa, DML e ISs
4.1.4 | SEINFRA | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 507.293 | mesma área de chapisco das paredes
4.1.5 | SEINFRA | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 85.92 | 36,60 + 8,88 + 23,31 + 5,67 + 3,15 + 3,15 + 3,41 + 1,75 - áreas dos tetos de laje (sala de fisioteerapia comum, fisioteerapia reservada, hall, circulação, IS FEM., IS MASC., DML e copa), conforme indicado no projeto arquitetônico
4.1.6 | SEINFRA | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 85.92 | 36,60 + 8,88 + 23,31 + 5,67 + 3,15 + 3,15 + 3,41 + 1,75 - áreas dos tetos de laje (sala de fisioteerapia comum, fisioteerapia reservada, hall, circulação, IS FEM., IS MASC., DML e copa), conforme indicado no projeto arquitetônico
4.2 |  |  | PISOS
4.2.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.5776 | (36,60 + 3,15+ 1,75+ 5,67+ 3,41+ 3,15+ 8,88+ 23,31) X 0,03 - áreas dos ambientes internos indicadas no projeto arquitetônico
4.2.2 | SEINFRA | ED-48300 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR) | kg | 127.1616 | (36,60 + 3,15 + 1,75 + 5,67 + 3,41 + 3,15 + 8,88 + 23,31) X 1,48 kg/m² - áreas dos ambientes internos indicadas no projeto arquitetônico
4.2.3 | SEINFRA | ED-49622 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 4.296 | (36,60 + 3,15+ 1,75+ 5,67+ 3,41+ 3,15+ 8,88+ 23,31) X 0,05 - áreas dos ambientes internos indicadas no projeto arquitetônico
4.2.4 | SEINFRA | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m² | 85.92 | 36,60 + 3,15 + 1,75 + 5,67 + 3,41 + 3,15 + 8,88 + 23,31 - áreas dos ambientes internos indicadas no projeto arquitetônico
4.2.5 | SEINFRA | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 85.92 | 36,60 + 3,15 + 1,75 + 5,67 + 3,41 + 3,15 + 8,88 + 23,31 - áreas dos ambientes internos indicadas no projeto arquitetônico
4.2.6 | SEINFRA | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PE IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 60.55 | (6,05 X 3) + 1,15 + 2,60 + 0,10 - sala de fisioterapia comum conforme projeto arquitetônico + + (3,70 X 2) + 2,40 + 1,50 + 0,10 - sala de fisioterapia reservada conforme projeto arquitetônico + + 3,70 + 2,60 + 2,70 + 0,30 + 0,90 - hall conforme projeto arquitetônico + + 0,80 + 3,30 + 0,10 + 0,80 + 0,25 + 1,00 + 0,10 - circulação conforme projeto arquitetônico + + (1,00 X 3) + 1,75 - DML conforme projeto arquitetônico + + 1,95 + 1,00 + 1,75 + 1,05 + 0,10 - copa conforme projeto arquitetônico
4.2.7 | SEINFRA | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 25.56 | (1,80 + 1,80 + 1,75 + 1,75 + 1,80 + 1,80 + 1,75 + 1,75) X 1,80 - instalações sanitárias - conforme projeto arquitetônico (desenhos 01/07, 02/07 e 06/07)
4.2.8 | SEINFRA | ED-50551 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m² | 3.24 | (2,70 X 1,20) - rampa de acesso conforme indicado no projeto arquitetônico
4.2.9 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 20.25 | (7,45 + 6,95 + 1,05 +3,9 + ((5,40 + 3,70 + 0,5 ) -2,70) + (3,90 + 5,40 + 0,50) + 3,40 +1,05) X 0,50 - área de piso cimentado no entorno da edificação
4.3 |  |  | PINTURA
4.3.1 | SEINFRA | ED-50453 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS(3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 481.733 | área de chapisco/reboco de paredes deduzidas as áres de azulejo das paredes das Iss
4.3.2 | SEINFRA | ED-50454 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 85.92 | 36,60 + 8,88 + 23,31 + 5,67 + 3,15 + 3,15 + 3,41 + 1,75 - áreas dos tetos de laje (sala de fisioteerapia comum, fisioteerapia reservada, hall, circulação, IS FEM., IS MASC., DML e copa), conforme indicado no projeto arquitetônico
4.4 |  |  | COBERTURA
4.4.1 | SEINFRA | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | m² | 91.5275 | (3,70 X 5,00) + (3,70 X 3,70) + (3,70 X 5,00) + (6,05 X 6,75) - conforme projeto arquitetônico
4.4.2 | SEINFRA | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM | m² | 91.5275 | (3,70 X 5,00) + (3,70 X 3,70) + (3,70 X 5,00) + (6,05 X 6,75) - conforme projeto arquitetônico
4.4.3 | SEINFRA | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m² | 52.15 | 6,25 + 6,25 + 10,35 + 3,90 + 3,90 + 3,70 + 5,20 + 3,70 + 5,20 + 3,70 - conforme projeto arquitetônico
4.4.4 | SEINFRA | ED-50681 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº.24, DESENVOLVIMENTO = 70 CM | m | 57.05 | 6,25 + 6,05 + 6,25 + 5,00 + 5,00 + 3,70 + 3,70 + 3,70 + 3,70 + 5,00 + 5,00 + 3,70 - conforme projeto arquitetônico
4.4.5 | SEINFRA | ED-50652 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº.22 GSG,DESENVOLVIMENTO= 75 CM | m | 17.15 | 3,70 + 3,70 + 3,70 + 6,05 - conforme projeto arquitetônico
4.4.6 | SEINFRA | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | u | 6 | a instalar no topo dos tubos de descida de águas pluviais
4.4.7 | SEINFRA | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | m | 20.4 | (3,10 X 4) - tubulação de descida de águas pluviais dos telhados de fibrocimento + + (4,00 X 2) - tubulação de descida de águas pluviais do telhado de telhas metálicas
4.5 |  |  | SOLEIRAS E PEITORIS
4.5.1 | SEINFRA | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 1.81 | (0,80 X 0,20) - da porta P3 da sala de fisioterapia reservada conforme projeto arquitetônico + + (0,80 X 0,15) - da porta P3 da copa conforme projeto arquitetônico + + (1,40 X 0,20) - da porta P2 da sala de fisioterapia comum conforme projeto arquitetônico + + (1,00 X 0,15) - do vão de acesso à área de circulação conforme projeto arquitetônico + + (3,70 X 0,20) - da porta P1 do hall conforme projeto arquitetônico + + (0,90 X 0,15) X 2 UN - das portas P4 da IS FEM. e IS MASC. conforme projeto arquitetônico + + (0,60 X 0,15) - da porta P5 do DML conforme projeto arquitetônico
4.5.2 | SEINFRA | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 2.07 | ((0,28 X 0,25) X 21) + ((1,20 X 0,25) X 2 - peitoris para 21 J1 + 2 J2 conforme projeto arquitetônico
4.6 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS
4.6.1 | SEINFRA | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | m² | 12.4944 | ((1,88 X 0,28) X 21) + ((1,20 X 0,60) X 2) - 21 J1 + 2 J2 conforme projeto arquitetônico
4.6.2 | SEINFRA | ED-48235 | ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO, 8X10X20CM, TIPO CAPELINHA, JUNTAS DE 15 MM COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 1.386 | ((0,90 + 2,05 + 2,30) X 0,20)) + (1,68 X 0,20) - área de tijolos de vidro da sala de fisioterapia comum e da IS MASC. conforme projeto arquitetônico
4.6.3 | SEINFRA | ED-51157 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 12.4944 | ((1,88 X 0,28) X 21) + ((1,20 X 0,60) X 2) - 21 J1 + 2 J2 conforme projeto arquitetônico
4.6.4 | SEINFRA | ED-48162 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L=90CM (VASO SANITÁRIO) | u | 4 | 2 na IS FEM + 2 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.5 | SEINFRA | ED-48163 | BARRA DE APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.6 | SEINFRA | ED-48167 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.7 | SEINFRA | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 1.17 | 0,60 X 1,95 - bancada da copa conforme projeto arquitetônico
4.6.8 | SEINFRA | ED-48180 | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.9 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.10 | SEINFRA | ED-50281 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.11 | SEINFRA | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.12 | SEINFRA | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 1 na copa conforme projeto arquitetônico
4.6.13 | SEINFRA | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.14 | SEINFRA | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 1 na pia da copa conforme projeto arquitetônico
4.6.15 | SEINFRA | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | u | 1 | 1 no tanque do DML conforme projeto arquitetônico
4.6.16 | SEINFRA | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | u | 1 | 1 no DML conforme projeto arquitetônico
4.6.17 | SEINFRA | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | u | 1 | 1 na circulação conforme projeto arquitetônico
4.6.18 | SEINFRA | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.19 | SEINFRA | ED-51151 | ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.20 | SEINFRA | ED-49607 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 60 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | u | 1 | 1 no DML - conforme projeto arquitetônico
4.6.21 | SEINFRA | ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | u | 2 | 1 na copa + 1 na sala de fisioterapia reservada conforme projeto arquitetônico
4.6.22 | SEINFRA | ED-49604 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | u | 2 | 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico
4.6.23 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 25.2 | (0,60 X 2,10) X 3 (2 faces/marco/alisares) X 1 porta - no DML conforme projeto arquitetônico + + (0,90 X 2,10) X 3 (2 faces/marco/alisares) X 2 portas - 1 na IS FEM + 1 na IS MASC conforme projeto arquitetônico + + (0,80 X 2,10) X 3 (2 faces/marco/alisares) X 2 portas - 1 na copa + 1 na sala de fisioterapia reservada conforme projeto arquitetônico
4.6.24 | SEINFRA | ED-50979 | PORTA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | m² | 20.815 | 1,40 X 2,10 - porta P2 da sala de fisioterapia comum conforme projeto arquitetônico + + 3,45 X 2,50 - painel E1 do hall conforme projeto arquitetônico + + 3,70 X 2,50 - porta P1 do hall conforme projeto arquitetônico
4.6.25 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2 ) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 54.1244 | 1,40 X 2,10 X 2 faces - porta P2 da sala de fisioterapia comum - conforme projeto arquitetônico + + 3,45 X 2,50 X 2 faces - painel E1 do hall - conforme projeto arquitetônico + + 3,70 X 2,50 X 2 faces - porta P1 do hall - conforme projeto arquitetônico + + ((1,88 X 0,28) X 21) + ((1,20 X 0,60) X 2) - 21 J1 + 2 J2 conforme projeto arquitetônico
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | SEINFRA | ED-13345 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 10 | 10 na sala de fisioterapia comum
5.2 | SEINFRA | ED-13354 | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | u | 11 | 2 na sala de fisioterapia reservada + 2 na circulação + 1 no DML + 1 na IS FEM + 1 na IS MASC + 1 na copa + 3 no hall
5.3 | SEINFRA | ED-49344 | INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, SEM PLACA | u | 4 | 1 no DML + 1 na IS FEM + 1 na IS MASC + 1 na copa
5.4 | SEINFRA | ED-49362 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | u | 3 | 1 na sala defisioterapia comum + 1 na sala de fisioterapia reservada + 1 na circulação
5.5 | SEINFRA | ED-49368 | INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | u | 1 | 1 no hall
5.6 | SEINFRA | ED-49530 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA | u | 19 | 6 na sala de fisioterapia comum + 4 na sala de fisioterapia reservada + 4 no hall + 1 na circulação + 1 no DML + 3 na copa
5.7 | SEINFRA | ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | u | 21 | 10 na sala de fisioterapia comum + 2 na sala de fisioterapia reservada + 2 na circulação + 1 no DML + 1 na IS FEM + 1 na IS MASC + 1 na copa + 3 no hall
5.8 | SEINFRA | ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 8 | 1 no DML + 1 na IS FEM + 1 na IS MASC + 1 na copa + 1 na sala de fisioterapia comum + 1 na sala de fisioterapia reservada + 1 na circulação + 1 no hall
5.9 | SEINFRA | ED-50232 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | u | 19 | 6 na sala de fisioterapia comum + 4 na sala de fisioterapia reservada + 4 no hall + 1 na circulação + 1 no DML + 3 na copa
5.11 | SEINFRA | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | u | 2 | para circuitos de iluminação
5.12 | SEINFRA | ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | u | 2 | para circuitos de tomadas
5.13 | SEINFRA | ED-49234 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | u | 1 | disjuntor geral do quadro de distribuição de circuitos
5.14 | SEINFRA | ED-49237 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | u | 1 | a instalar no qaudro de entrada/medição de energia
5.15 | SEINFRA | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | u | 1 | 1 quadro para atender aos circuitos de iluminação e tomadas
5.16 | SEINFRA | ED-49527 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | u | 1 | a instalar no quadro de distribuição de circuitos
5.17 | SEINFRA | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | u | 1 | a instalar para atender ao Centro De Fisioterapia
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | SEINFRA | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | u | 7 | a instalar para atender aos lavatórios, vasos sanitários, tanque, pia e bebedouro indicados no projeto arquitetônico
6.2 | SEINFRA | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | u | 3 | a instalar nas prumadas de água fria da IS MASC., IS FEM. e DML/COPA/Bebedouro
6.3 | SEINFRA | ED-50000 | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | u | 1 | a instalar na saída para distribuição de água fria da caixa d'água
6.4 | SEINFRA | ED-49844 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2" | u | 1 | a instalar na entrada de água fria da caixa d'água
6.5 | SEINFRA | ED-50303 | TORNEIRA DE BÓIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | u | 1 | a instalar na entrada de água fria da caixa d'água
6.6 | SEINFRA | ED-49937 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | u | 1 | a instalar conforme posição indicada no projeto arquitetônico
6.7 | SEINFRA | ED-15204 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | u | 1 | 1 hidrômetro para a entrada de água
6.8 | SEINFRA | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | u | 2 | para os vasos sanitários - 1 na IS MASC. + 1 na IS FEM.
6.9 | SEINFRA | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | u | 4 | para lavatórios e ralos/caixas sifonadas - 2 na IS MASC. + 2 na IS FEM.
6.10 | SEINFRA | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | u | 4 | para tanque, pia e ralos/caixas sifonadas/caixa de gordura - 2 na COPA + 2 no DML
6.11 | SEINFRA | ED-8845 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10 | para ventilação da rede de esgoto - 6 metros para o trecho da rede da IS MASC./DML/COPA + 4 metros para a IS FEM.
6.12 | SEINFRA | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | u | 1 | 1 para a rede de esgoto da pia da COPA
6.13 | SEINFRA | ED-50009 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | u | 4 | 1 na IS MASC. + 1 na IS FEM. + 1 no DML + 1 para rede de coleta de água de limpeza do piso da COPA
6.14 | SEINFRA | ED-49887 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | u | 2 | para a rede de esgoto
7 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
7.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 98.9325 | (6,45 X 6,45( + ((3,90 X (10,35 - 1,05)) + ((3,90 X (6,45 - 1,05)) - conforme projeto arquitetônico
|  |  | ___________________________________________________ |  |  | ___________________________________________________
|  |  | LUCAS DA FONSECA FURTADO |  |  | JOÃO BATISTA DA CRUZ
|  |  | Engenheiro Civil CREA nº 201.358/D-MG |  |  | Prefeito Municipal De Imbé De Minas

## CRON
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ - 01.613.233/0001-22 PRAÇA SANTANA, N° 18 - CENTRO, CEP: 35.323-000 - FONE: (33) 3325-1465
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL |  | VALOR: | 233412.92 |  |  |  | DATA: 04/02/2022
LOCAL: AVENIDA JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA, Nº 231, CENTRO - IMBÉ DE MINAS, MINAS GERAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | 1° BIMESTRE | 2° BIMESTRE | 3° BIMESTRE | 4° BIMESTRE | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.345% | 1.345% |  |  |  | 1.345%
|  | 3138.88 | 3138.88 |  |  |  | 3138.88
2 | TRABALHOS EM TERRA | 1.378% | 1.378% |  |  |  | 1.378%
|  | 3216.71 | 3216.71 |  |  |  | 3216.71
3 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | 27.35% | 13.67% | 13.67% |  |  | 27.35%
|  | 63829.89 | 31914.945 | 31914.945 |  |  | 63829.89
4 | VEDAÇÕES, PISOS, COBERTURAS, ESQUADRIAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS | 59.6% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 14.9% | 59.6%
|  | 139113.89 | 34778.4725 | 34778.4725 | 34778.4725 | 34778.4725 | 139113.89
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.011% |  | 2.337% | 2.337% | 2.337% | 7.011%
|  | 16365.52 |  | 5455.1733 | 5455.1733 | 5455.1733 | 16365.52
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.044% | 1.015% | 1.015% | 1.015% |  | 3.044%
|  | 7103.98 | 2367.9933 | 2367.9933 | 2367.9933 |  | 7103.98
7 | LIMPEZA DE OBRA | 0.2759% |  |  |  | 0.2759% | 0.2759%
|  | 644.05 |  |  |  | 644.05 | 644.05
TOTAL |  | 100% | 32.31% | 31.92% | 18.25% | 17.51% | 100%
|  | 233412.92 | 75417.0008 | 74516.5842 | 42601.6392 | 40877.6958 | 233412.92
| ___________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
| LUCAS DA FONSECA FURTADO |  |  |  | JOÃO BATISTA DA CRUZ
| Engenheiro Civil CREA nº 201.358/D-MG |  |  |  | Prefeito Municipal De Imbé De Minas